## 功能清单
| 功能模块 | 类型 | 硬件支持 | 平台 | 区块 | 开发状态 | 说明 | 需要细节
4.4.1 | 智能监控系统 | 线下模块 | 是 | 运维管理平台 | 管理 | 已上线 | 外网映射端口后，在运维管理平台中提供网址入口 | 否
4.4.2 | 智能一卡通系统 | 线下模块 | 是 | 运维管理平台 | 数据 | 已上线 | 外网映射端口后，在运维管理平台中提供数据报表及数据分析 | 否
4.4.3 | 电子考勤系统 | 外部程序 | 是 | 运维管理平台 | 管理 | 已上线 | 外网映射端口后，在运维管理平台中提供网址入口 | 否
4.4.4 | 智能停车系统 | 线下模块 | 是 | 运维管理平台 | 管理 | 未完成 | 在运维管理平台中提供入口及管理界面，后续对接 | 否
| 智能停车系统 | 报表分析 | 是 | 运维管理平台 | 数据 | 未完成 | 在运维管理平台中提供数据报表及分析 | 否
| 智能停车系统 | 档案设置 | 是 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 否
4.4.5 | 应急资源调度系统 | 线上模块 | 是 | 运维管理平台 | 管理 | 未完成 | 在运维管理平台中提供入口及管理界面，后续对接 | 否
| 应急资源调度系统 | 档案设置 | 是 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 否
4.4.6 | 呼叫中心系统 | 外部程序 | 是 | 运维管理平台 | 管理 | 未完成 | 在运维管理平台中提供入口 | 否
4.4.7 | 智能广播系统 | 外部程序 | 是 | 运维管理平台 | 管理 | 已上线 | 在运维管理平台中提供入口 | 否
4.4.8 | 电子门票系统 | 线上模块 | 是 | 微信公众号 | 订票 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
| 电子门票系统 | 报表分析 | 是 | 运维管理平台 | 数据 | 未完成 | 在运维管理平台中提供数据报表及分析 | 是
| 电子门票系统 | 档案设置 | 是 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 是
4.4.9 | 摆渡车调度系统 | 线上模块 | 是 | 运维管理平台 | 管理 | 未完成 | 在运维管理平台中提供入口及管理界面，后续对接 | 否
| 摆渡车调度系统 | 档案设置 | 是 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 否
4.4.10 | 资产管理模块 | 线上模块 | 否 | 运维管理平台 | 管理 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
| 资产管理模块 | 报表分析 | 否 | 运维管理平台 | 数据 | 未完成 | 在运维管理平台中提供数据报表及分析 | 是
| 资产管理模块 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 是
4.5.1 | 智能电子导游系统 | 线上模块 | 否 | 微信公众号 | 导航 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
| 智能电子导游系统 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 是
4.5.2 | 功能模块: 网上订票系统; 说明: 与电子门票系统合并; 需要细节: 否
4.5.3 | 预定管理系统 | 线上模块 | 否 | 微信公众号 | 微商城 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
| 预定管理系统 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 是
4.5.4 | 游客智能体验系统 | 线下模块 | 是 |  |  |  | 无法在运维平台实现 | 是
4.5.5 | 实时景观浏览系统 | 线上模块 | 否 | 官网 | 景区导览 | 未完成 | 需要明确展示细节 | 是
| 实时景观浏览系统 | 线上模块 | 否 | 微信公众号 | 景区导览 | 未完成 | 需要明确展示细节 | 是
| 实时景观浏览系统 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 是
4.6.1 | 营销管理系统 | 报表分析 | 否 | 运维管理平台 | 数据 | 未完成 | 在运维管理平台中提供数据报表及分析 | 是
| 营销管理系统 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 在运维管理平台中提供设置界面 | 是
4.6.2 | 旅游信息发布系统 | 线上模块 | 否 | 官网 | 信息展示 | 未完成 | 需要明确展示细节 | 是
| 旅游信息发布系统 | 线上模块 | 否 | 微信公众号 | 信息展示 | 未完成 | 需要明确展示细节 | 是
| 旅游信息发布系统 | 线上模块 | 否 | 运维管理平台 | 管理 | 未完成 | 在运维管理平台中提供信息发布界面 | 是
4.6.3 | 电子商务管理平台 | 报表分析 | 否 | 运维管理平台 | 数据 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
| 电子商务管理平台 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
4.6.4 | 业务渠道管理系统 | 报表分析 | 否 | 运维管理平台 | 数据 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
| 业务渠道管理系统 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
4.6.5 | 景区经营分析模块 | 报表分析 | 否 | 运维管理平台 | 数据 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是
| 景区经营分析模块 | 档案设置 | 否 | 运维管理平台 | 设置 | 未完成 | 需要明确开发细节 | 是

## 开发清单
序号 | 任务名称 | 工期（工作日） | 开始时间 | 完成时间 | 备注
1 | 分析需求
1.1 | 需求细化 | 2个 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 投标书电子档未找到，需确定一些功能点明确需求
2 | UI设计
2.1 | 新功能UI设计 | 2个 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 具体见需求文档
2.2 | 原功能UI调整 | 3个 | 2017-11-15 | 2017-11-18
3 | 开发
3.1 | 数据库表设计、调整 | 1个 | 2017-11-15 | 2017-11-15
3.2 | 已确定新需求编码 | 10个 | 2017-11-16 | 2017-11-26
3.3 | 与其他系统对接 | 5个 | 2017-11-28 | 2017-12-02
4 | 测试
4.1 | 测试 | 10个 | 2017-11-28 | 2017-12-10
4.2 | 修改bug | 3个 | 2017-12-11 | 2017-12-14